## 表格2
省经信厅2020年贯彻落实中央环保督察长江保护及湖泊开发反馈意见整改任务清单完成情况
序号 | 省清单序号 | 整改事项 | 整改目标 | 整改措施 | 整改推进情况 及整改效果 | 完成情况 | 是否申请销号
6 | 1 | 湖北省现有1021家重化工及造纸企业，其中105家分布在长江、汉江岸线1公里范围内，污染物排放总量大、环境风险突出。一些部门和地方监管仍不到位。湖北省2016年、2017年多次印发通知，要求沿江1公里重化工及造纸在建项目，应开展再论证，报经本级人民政府批准后方可建设，但由于未明确具体程序，一些地方未予执行。 | 按时间节点完成沿江1公里范围内化工企业关改搬转工作。 | 1.聚焦解决“化工围江”突出问题，严格执行《省政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24号）工作部署，按照《湖北省沿江化工企业关改搬转方案》工作要求，积极推进沿江化工企业关改搬转工作。凡不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业，一律实施关停或迁入合规园区、改造升级。2020年底前，完成沿江1公里范围内化工企业关改搬转工作。2025年12月底前，完成沿江15公里范围内化工企业关改搬转。 | 1.2019年9月8日至27日，省沿江化工企业关改搬转指挥部办公室（设在省经信厅）组成由省经信厅、省发改委、省安监局等单位分别牵头的四个检查组，赴全省各市州开展2019年度沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造现场督查工作。四个检查组逐一走访纳入2019年专项任务清单的每一家企业，企业数量达110家。通过检查督导掌握进度、协调问题、推动工作，确保2019年任务按时高质量完成。 2.2019年10月9日至10日，按照省委生态环境保护督察办公室的统一安排，省经信厅牵头联合省环保督察办、省交通厅、省住建厅组成第四检查组，通过调阅资料、实地查看、个别问询及召开座谈会等方式，对荆州市、荆门市关于国家2018年长江经济带生态环境警示片披露的5个问题整改进展情况进行了现场排查及交账分析研判。通过督查，检查组认为荆州市、荆门市高度重视长江经济带生态环境警示片曝光的问题，紧咬整改目标任务不放松，即知即改，立行立改，以扎实的作风，务实的措施，切实抓好长江经济带生态环境警示片曝光问题整改，警示片披露5个问题的整改均按要求有序推进，取得实质性效果，推动了我省生态环境持续好转。 3.2019年10月16日，按照厅党组要求，我厅成立了全省工业和信息化“十四五”发展规划编制工作领导小组，进一步强化了规划编制的领导，推进全省工业绿色发展、高质量发展。 4.2019年11月26日，郭涛副厅长带领相关处室同志参加全省十大标志性战役指挥部第三次会议，并将我厅沿江化工企业关改搬转专项战役推进情况向会议作了书面汇报。2019年12月12日，郭涛副厅长参加了我省“长江大保护十大标志性战役”新闻发布会，向与会的新闻机构介绍了沿江化工企业关改搬转专项战役开展一年半以来取得的成效、以及下一步的工作打算等情况。 5.2019年11月20日，印发《省经信厅办公室关于开展全省沿江危化品企业装备运行状况调查的通知》，要求各市州要摸清当前化工企业装备运行现状，谋划实施全省化工企业新一轮技术改造升级工作。12月5日至6日，我厅相关人员赴潜江市金澳科技、益和化学等公司专题调研化工企业装备运行状况，掌握企业一线第一手资料。 6.2019年12月13日，我厅以沿江化工企业关改搬转专项战役指挥部名义，印发《关于组织开展2019年度沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造评估工作的通知》，要求规范做好专项战役推进情况的评估工作。 7 沿江化工企业关改搬转工作2019年排名全省十大标志性战役首位。全面超额完成2019年关改搬转目标任务。全年计划完成任务的企业数量为91家，实际完成沿江化工企业关改搬转160家，完成全年目标任务的176%。我省关改搬转工作、破解“化工围江”的典型经验做法得到国务院及工信部、国家长江办、中央第四生态环保督察组的高度评价和充分肯定。 8.沿江化工企业关改搬转工作2019年排名全省十大标志性战役首位。2020年5月10日，根省长江大保护十大标志性战役指挥部印发《关于全省长江大保护十大标志性战役推进情况的通报》（鄂十战役指函[2020]6号），对2019年全省各大战役、各地方工作进行了考核，总结了好的经验和做法，发现了存在的不足和改进的方向。经过慎重评估，我厅牵头负责的“沿江化工企业关改搬转”战役评审得分排名我省“长江大保护十大标志性战役”第一名。 9.多措并举推动“关改搬转”和危化品企业搬迁工作。我厅分别于2020年5月21日印发《2020年度全省沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造工作要点》《湖北省沿江化工企业关改搬转2020年重点工作清单》；6月5日印发《省经信厅办公室关于进一步完善危化品生产企业搬迁改造进度台账的函》；6月8日印发《关于报送省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金落实情况的紧急通知》，进一步明确责任要求，推动工作按时序进度顺利开展。 10.《湖北省危险化学品生产企业搬迁改造任务清单》涉及16个市州、148家企业，截止2020年11月底，累计完成危化品搬迁改造清单企业114家，其中：2018年完成39家、2019年完成60家、2020年1-11月完成15家；异地迁建27家、就地改造7家、关闭退出48家、转产32家；《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》涉及15个市州、478家企业，截止2020年11月底，累计完成沿江化工企业关改搬转任务清单企业345家，其中：2018年完成101家、2019年完成160家、2020年1-11月完成84家；异地迁建33家、就地改造174家、关闭退出104家、转产34家。 | 已完成，持续推进 | 拟销号
6 | 1 | 湖北省现有1021家重化工及造纸企业，其中105家分布在长江、汉江岸线1公里范围内，污染物排放总量大、环境风险突出。一些部门和地方监管仍不到位。湖北省2016年、2017年多次印发通知，要求沿江1公里重化工及造纸在建项目，应开展再论证，报经本级人民政府批准后方可建设，但由于未明确具体程序，一些地方未予执行。 | 按时间节点完成沿江1公里范围内化工企业关改搬转工作。 | 2.贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业专项集中整治行动的通知》（鄂办发〔2016〕34号）的有关要求，积极配合相关部门、地方政府扎实开展沿江重化工及造纸行业专项集中整治行动。 | 1.2019年9月8日至27日，省沿江化工企业关改搬转指挥部办公室（设在省经信厅）组成由省经信厅、省发改委、省安监局等单位分别牵头的四个检查组，赴全省各市州开展2019年度沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造现场督查工作。四个检查组逐一走访纳入2019年专项任务清单的每一家企业，企业数量达110家。通过检查督导掌握进度、协调问题、推动工作，确保2019年任务按时高质量完成。 2.2019年10月9日至10日，按照省委生态环境保护督察办公室的统一安排，省经信厅牵头联合省环保督察办、省交通厅、省住建厅组成第四检查组，通过调阅资料、实地查看、个别问询及召开座谈会等方式，对荆州市、荆门市关于国家2018年长江经济带生态环境警示片披露的5个问题整改进展情况进行了现场排查及交账分析研判。通过督查，检查组认为荆州市、荆门市高度重视长江经济带生态环境警示片曝光的问题，紧咬整改目标任务不放松，即知即改，立行立改，以扎实的作风，务实的措施，切实抓好长江经济带生态环境警示片曝光问题整改，警示片披露5个问题的整改均按要求有序推进，取得实质性效果，推动了我省生态环境持续好转。 3.2019年10月16日，按照厅党组要求，我厅成立了全省工业和信息化“十四五”发展规划编制工作领导小组，进一步强化了规划编制的领导，推进全省工业绿色发展、高质量发展。 4.2019年11月26日，郭涛副厅长带领相关处室同志参加全省十大标志性战役指挥部第三次会议，并将我厅沿江化工企业关改搬转专项战役推进情况向会议作了书面汇报。2019年12月12日，郭涛副厅长参加了我省“长江大保护十大标志性战役”新闻发布会，向与会的新闻机构介绍了沿江化工企业关改搬转专项战役开展一年半以来取得的成效、以及下一步的工作打算等情况。 5.2019年11月20日，印发《省经信厅办公室关于开展全省沿江危化品企业装备运行状况调查的通知》，要求各市州要摸清当前化工企业装备运行现状，谋划实施全省化工企业新一轮技术改造升级工作。12月5日至6日，我厅相关人员赴潜江市金澳科技、益和化学等公司专题调研化工企业装备运行状况，掌握企业一线第一手资料。 6.2019年12月13日，我厅以沿江化工企业关改搬转专项战役指挥部名义，印发《关于组织开展2019年度沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造评估工作的通知》，要求规范做好专项战役推进情况的评估工作。 7 沿江化工企业关改搬转工作2019年排名全省十大标志性战役首位。全面超额完成2019年关改搬转目标任务。全年计划完成任务的企业数量为91家，实际完成沿江化工企业关改搬转160家，完成全年目标任务的176%。我省关改搬转工作、破解“化工围江”的典型经验做法得到国务院及工信部、国家长江办、中央第四生态环保督察组的高度评价和充分肯定。 8.沿江化工企业关改搬转工作2019年排名全省十大标志性战役首位。2020年5月10日，根省长江大保护十大标志性战役指挥部印发《关于全省长江大保护十大标志性战役推进情况的通报》（鄂十战役指函[2020]6号），对2019年全省各大战役、各地方工作进行了考核，总结了好的经验和做法，发现了存在的不足和改进的方向。经过慎重评估，我厅牵头负责的“沿江化工企业关改搬转”战役评审得分排名我省“长江大保护十大标志性战役”第一名。 9.多措并举推动“关改搬转”和危化品企业搬迁工作。我厅分别于2020年5月21日印发《2020年度全省沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造工作要点》《湖北省沿江化工企业关改搬转2020年重点工作清单》；6月5日印发《省经信厅办公室关于进一步完善危化品生产企业搬迁改造进度台账的函》；6月8日印发《关于报送省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金落实情况的紧急通知》，进一步明确责任要求，推动工作按时序进度顺利开展。 10.《湖北省危险化学品生产企业搬迁改造任务清单》涉及16个市州、148家企业，截止2020年11月底，累计完成危化品搬迁改造清单企业114家，其中：2018年完成39家、2019年完成60家、2020年1-11月完成15家；异地迁建27家、就地改造7家、关闭退出48家、转产32家；《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》涉及15个市州、478家企业，截止2020年11月底，累计完成沿江化工企业关改搬转任务清单企业345家，其中：2018年完成101家、2019年完成160家、2020年1-11月完成84家；异地迁建33家、就地改造174家、关闭退出104家、转产34家。 11.2019年10月19日，根据《全省工业十四五相关规划编制工作方案》，我厅加强了对消费品行业规划编制的调查研究，决定将把造纸行业纳入全省工业“十四五”规划之中。 12.2020年10月13日，根据省人大代表夏齐勇同志关于支持孝南区围绕纸业特色打造中国卫生用品之都的建议，我厅按照省人大的要求，组织省人大代表工作委员会领导赴孝南区调研，研究支持孝南区造纸业高质量发展。10月27日，曹广晶副省长到孝南区调研“围绕纸业特色打造中国卫生用品之都”的工作情况，我厅领导陪同调研并将纸业发展情况向曹广晶副省长进行了简要汇报。 | 已完成，持续推进 | 拟销号
7 | 10 | 由于资源禀赋，湖北省长江、汉江沿岸磷化工产业发达，磷石膏大量堆存，粗放管理加剧了总磷污染，给长江沿岸生态环境带来巨大风险。磷化工产能替代要求落实不力。国家及湖北省从2011年起严控磷化工产业发展，要求不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置，但一些地区违规新增产能的情况依然存在。2017年，襄阳宜城市聚鑫磷制品有限公司搬迁扩建项目、荆门湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目、湖北鄂中生态工程股份有限公司10万吨/年工业级磷酸一铵项目均未落实产能置换要求，却获得发展改革、环境保护等部门的行政许可，并已动工建设或具备动工条件。 | 严格控制尿素、磷铵（包括农用及工业级）、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等七大类化工过剩行业无序发展。规范磷铵、黄磷、尿素等化工过剩行业产能置换工作。 | 1.严格产能置换。严格控制尿素、磷铵和黄磷等化工过剩行业违规新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换，指导各地开展产能置换公告工作。 | 省经信厅贯彻落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的重大决策部署，落实国家和我省有关磷化工产业政策，严格产能置换，加快推动全省磷化工行业结构调整、转型升级。 1. 2019年7月31日，报经省政府同意后，我厅正式印发《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》。该文件是全国第一个关于化工过剩行业产能置换工作的政策性文件，对遏制化工过剩产能的无序扩张起到了积极作用。 2.2019年10月14日，我厅收到荆门市经信局关于“湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案审核意见报告”。2019年11月20日，我厅按照《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，对荆门市经信局关于“湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案审核意见报告”进行研究，并将工作情况提交厅党组会讨论同意后，向社会公示该公司产能减量置换方案。2019年12月11日，经公示无异议后，我厅印发了《湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换公告》。 3. 2020年4月21日，我厅收到襄阳市政府关于襄阳泽东化工集团有限公司10万吨/年磷酸一铵建设项目产能置换方案的文件。6月9日，厅党组会审议了襄阳市报送的泽东化工工业磷酸一铵建设项目产能置换方案。认为襄阳泽东化工集团有限公司为加快转型升级、实现可持续发展，拟受让湖北施尔佳肥业有限公司出让的15万吨/年农用级磷酸一铵产能，通过减量置换，建设10万吨/年工业级磷酸一铵项目，符合《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，同意该项目按要求公示。6月17日，我厅对该项目进行了网上公示，公示无异议。6月30日在厅门户网站上进行了公告，完成了襄阳泽东化工10万吨/年工业级磷酸一铵项目产能置换。 4.2020年10月21日，我厅收到荆门市政府关于湖北鄂中生态工程股份有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案的文件。11月30日，郭涛副厅长召开专题会议，就鄂中生态公司产能置换工作进行研究，各相关职能处室参会，并决定原材料工业处按照会议要求将资料整理完善后提交党组会讨论。12月4日，厅党组会审议了荆门市报送的鄂中生态工业磷酸一铵建设项目产能置换方案。认为该企业通过减量置换，建设10万吨/年工业级磷酸一铵项目，符合《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，同意该项目按要求公示。党组会后，我厅于当日对该产能置换项目在厅门户网站上进行了公示，目前该项目仍在公示期内，尚未收到不同意见。 | 已完成，持续推进 | 拟销号
|  |  |  | 2.建立化工过剩行业产能置换工作机制。依据国家、省化工产业相关文件精神要求，制定《湖北省磷铵、黄磷、尿素等化工过剩行业建设项目产能置换暂行工作规程》并严格执行。根据国家和省产业政策以及国家出台的磷铵、黄磷和尿素等产能置换办法规定，及时修订完善。 | 省经信厅贯彻落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的重大决策部署，落实国家和我省有关磷化工产业政策，严格产能置换，加快推动全省磷化工行业结构调整、转型升级。 1. 2019年7月31日，报经省政府同意后，我厅正式印发《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》。该文件是全国第一个关于化工过剩行业产能置换工作的政策性文件，对遏制化工过剩产能的无序扩张起到了积极作用。 2.2019年10月14日，我厅收到荆门市经信局关于“湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案审核意见报告”。2019年11月20日，我厅按照《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，对荆门市经信局关于“湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案审核意见报告”进行研究，并将工作情况提交厅党组会讨论同意后，向社会公示该公司产能减量置换方案。2019年12月11日，经公示无异议后，我厅印发了《湖北世龙化工有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换公告》。 3. 2020年4月21日，我厅收到襄阳市政府关于襄阳泽东化工集团有限公司10万吨/年磷酸一铵建设项目产能置换方案的文件。6月9日，厅党组会审议了襄阳市报送的泽东化工工业磷酸一铵建设项目产能置换方案。认为襄阳泽东化工集团有限公司为加快转型升级、实现可持续发展，拟受让湖北施尔佳肥业有限公司出让的15万吨/年农用级磷酸一铵产能，通过减量置换，建设10万吨/年工业级磷酸一铵项目，符合《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，同意该项目按要求公示。6月17日，我厅对该项目进行了网上公示，公示无异议。6月30日在厅门户网站上进行了公告，完成了襄阳泽东化工10万吨/年工业级磷酸一铵项目产能置换。 4.2020年10月21日，我厅收到荆门市政府关于湖北鄂中生态工程股份有限公司10万吨/年工业磷酸铵建设项目产能置换方案的文件。11月30日，郭涛副厅长召开专题会议，就鄂中生态公司产能置换工作进行研究，各相关职能处室参会，并决定原材料工业处按照会议要求将资料整理完善后提交党组会讨论。12月4日，厅党组会审议了荆门市报送的鄂中生态工业磷酸一铵建设项目产能置换方案。认为该企业通过减量置换，建设10万吨/年工业级磷酸一铵项目，符合《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》，同意该项目按要求公示。党组会后，我厅于当日对该产能置换项目在厅门户网站上进行了公示，目前该项目仍在公示期内，尚未收到不同意见。 | 已完成，持续推进 | 拟销号